## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Requirement Gathering | 2020-09-25 | 2020-09-30 | 5
Design | 2020-10-01 | 2020-10-26 | 25
Coding | 2020-10-07 | 2020-12-04 | 58
Testing | 2020-10-08 | 2020-12-05 | 58
Final Testing | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 1
Documentation | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 1